## Инвестиции Тюменский филиал
Приложение N 9
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 N 38/19
Форма 2
Информация об инвестиционных программах АО «Газпром газораспределение Север» (наименование субъекта естественной монополии) Факт 2020 года в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям (Тюменский филиал)
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций | 0 | 0 | 0 | 1225179.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | 0 | 0 | 0 | 196549.2046 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ Тюменский район. Газоснабжение в районе д. Падерина | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 21503.8885 | 13561.4272 | Спецнадбавка | 60.6105 | 32-225 | 2
2.4. | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ Заводоуковский район. Газоснабжение южной части г. Заводоуковска (2 этап) | 2020-10-01 | 2021-12-31 | 40129.5435 | 34221.5435 | Спецнадбавка | 31.263 | 32-110 | 0
2.5. | Исетский район. Газоснабжение с.Архангельское | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26430.4959 | 23442.0701 | Спецнадбавка | 10.507 | 32-110 | 0
2.6. | Тюменский район. Строительство второй нитки газопровода "Отвод на Нариманово" | 2019-09-01 | 2021-12-31 | 197246.6842 | 125324.1638 | Амортизация | 22.668 | 426 | 0
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Новые объекты: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 53484.0693 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Мастерская передвижная на шасси КАМАЗ-43118 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3783.75 | 3783.75 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.2. | Мастерская передвижная на шасси КАМАЗ-43118 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3783.75 | 3783.75 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.3. | Мастерская передвижная на шасси КАМАЗ-43118 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3783.75 | 3783.75 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.4. | Мастерская передвижная на шасси КАМАЗ-43118 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3783.75 | 3783.75 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.5. | Автомобиль самосвал КАМАЗ 65222 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 5328.6667 | 5328.6667 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.6. | Автомобиль самосвал КАМАЗ 65222 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 5328.6667 | 5328.6667 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.7. | Кран-манипулятор на базе КАМАЗ-43118 с КМУ Kanglim KS 1256 G-2 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 5375 | 5375 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.8. | Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB93R-5 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 6435.8667 | 6435.8667 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.9. | Автомобиль бортовой с бурильно-крановой установкой TAURUS 086А на базе КамАЗ 43118 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 6958.3333 | 6958.3333 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.10. | Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB93R-5 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 6435.866 | 6435.866 | Амортизация | 0 | 0 | 0
6.11. | Библиотека ленточная TS4300 3U Tape Library-Base Unit | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2486.67 | 2486.67 | Амортизация | 0 | 0 | 0
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0